«Утверждаю»

Начальник управления образования

___________Н. Ф. Саламаткина

План

первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования

на 2011 год

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие раздела «Модернизация общего образования» на информационно-образовательном портале управления образования Дергачевского муниципального района | июнь 2011 г. | Костенко Т.Н. |  |
| 2. | - Проведение собеседования с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования | май – июнь 2011 г. | Саламаткина Н.Ф. Каржау Л.У. Аукешева Ж.А. Потапова Ю.А. | - перечень поручений по итогам собеседований |
| 3. | Проведение мониторинга Проекта | до 25 июня 2011 г. | Каржау Л.У. | приказ министерства образования Саратовской области |
| 4. | Создание муниципального Совета по реализации проекта по модернизации системы общего образования | до 25 июня 2011 г. | Каржау Л.У. | Распоряжение Главы администрации Дергачевского муниципального района |
| 5. | - разработка положения о Совете | До 1 июля 2011 года | Каржау Л.У. |  |
| 6. | - разработка плана работы Совета | До 1 июля 2011 года | Каржау Л.У. |  |
| 7. | Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайтах общеобразовательных учреждений | до 25 июня 2011 г. | Костенко Т.Н. | Приказ управления образования |
| 8. | - Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на заседании муниципального совета | 25 июня 2011 г. | Саламаткина Н.Ф. | - решение административного совета |
| 9.. | - Направление в министерство образования Саратовской области комплекса мер по достижению показателей проекта модернизация общего образования | до 1 июля 2011 г. | управление образования | - утвержденные планы |
| 10. | - Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на расширенном заседании коллегии управления с участием представителей заинтересованных ведомств, общественных организаций, СМИ | Август 2011 г. | управление образования | - решение коллегии - управления образования |
| 11. | - Разработка планов закупок оборудования, автотранспортных средств и т.д. для модернизации общего образования | июль 2011 г. | управление образования | - Заполнение приложения № 1, 2 к комплексу мер по модернизации общего образования Саратовской области |
| 12. | - Включение в план повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам модернизации общего образования на 2011/2012 учебный год | июль 2011 г. | управление образования | - приказ управления образования |
| 13. | Разработка районной программы «Развитие образования Дергачевского района» на 2012-2014 годы, предусматривающей достижение основных показателей реализации Проекта, включая изменения школьной инфраструктуры через создание различных моделей общеобразовательных учреждений, в т.ч. базовых школ и филиалов | июль 2011 г. | управление образования | - приказ управления образования |
| 14. | - Организация школьных операторов мониторинга реализации Проекта | июль – август 2011 г. | управление образования | - приказ управления образования |
| 15. | Обсуждение Проекта на районном совещании работников образования, школьных педагогических совещаниях | 19-30 августа 2011 г. | управление образования | - Поручения совещаний |
| 16. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь 2011 г. | управление образования | - приказ управления образования |
| 17. | Организация поставок в общеобразовательные учреждения оборудования, автотранспортных средств для реализации Проекта | сентябрь - октябрь 2011 г. | управление общего образования) |  |
| 18. | Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы | октябрь 2011 г. | РМК | Программы семинаров |
| 28. | Предоставление в министерство образования Саратовской области муниципальных отчетов о выполнении соглашений по реализации Проекта за 2011 год | до 28 ноября 2011 г. | Управление образования | Отчет |